PHỤ LỤC SỐ 02

THUYẾT MINH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

CỦA ĐỀ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2020

(kèm theo Báo cáo số 112-BC/TU, ngày 11-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

____________________________

| STT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Theo Kế hoạch Đề án | Kết quả thực hiện đến năm 2020 | So sánh thực hiện/kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm | % | 3-4 | 3,84 | 109,7 |
| - | Nhóm huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a | % | 6-8 | 8,04 | 114,86 |
| - | Nhóm huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 và huyện Ia H’Drai | % | 5,6-6,6 | 7,28 | 119,34 |
| - | Nhóm huyện Đăk Tô, Đăk Hà | % | 2,6-3,8 | 3,24 | 101,25 |
| - | Nhóm huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum | % | 1-1,2 | 1,94 | 176,36 |
| 2 | Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo | Lần | Gấp 2 lần so với năm 2015 (625.000 đồng) | Gấp 2 lần so với năm 2015 (644.000đồng) | 122 |
| 3 | Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ PTSX và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn |  |  |  |  |
| - | Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế | % | 100 | 100 | 100 |
| - | Xã có trạm y tế, có đội ngũ y Bác sỹ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân | Xã | 86 | 102 | 100 |
| - | 100% xã có Bác sỹ | % | 100 | 100 | 100 |
| - | 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT | % | 100 | 100 | 100 |
| - | 100% xã, phường, trị trấn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân | % | 100 | 100 | 100 |
| - | 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới | % | 80 |  |  |
| - | 86% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 80 | 89 | 111 |
| - | Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 90% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây hàng năm có nhu cầu tưới và dân sinh | % | 90 | 90 | 100 |
| - | 100% cán bộ công chức xã, thôn trưởng và cán bộ đoàn thể được tập huấn một số kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án. | % | 100 | 100 | 100 |
| - | 100% số xã ĐBKK có cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin và truyền thông cổ động | % | 100 | 100 | 100 |
| - | 90% các hộ dân thuộc địa bàn xã ĐBKK được tiếp cận, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. | % | 90 | 100 | 111 |