TỈNH UỶ KON TUM                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*                                                  Kon Tum, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Số 07-KH/TU

KẾ  HOẠCH

# lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

# và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành vào ngày 22-5-2016, đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

- Cùng với thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo bầu đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, thành phần và có cơ cấu hợp lý; đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. Không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, xâm phạm quyền ứng cử, bầu cử của công dân.

II. Nội dung:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đã thành lập).

2. Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (đã thành lập)

3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành trước ngày 04-02-2016).

4. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gắn với dự kiến cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách nhiệm kỳ 2016-2021.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Uỷ ban MTTQVN tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh (hoàn thành trước ngày 07-02-2016).

5. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện (hoàn thành trước ngày 07-02-2016).

6. Xây dựng phương án nhân sự chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành: lần 1 trước ngày 18-3-2016; lần 2 trước ngày 17-4-2016; lần 3 trước ngày 20-5-2016).

7. Xây dựng phương án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 18-3-2016)

8. Xây dựng phương án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 18-3-2016)

9. Thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu người đảm bảo tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức hội nghị cử tri theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện (sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự giới thiệu ứng cử).

10. Tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nếu có).

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện (trước, trong và sau bầu cử).

11. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thẩm tra, xác minh, kết luận đơn, thư khiếu nại tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện (trước, trong và sau bầu cử).

12. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin về công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện (trước, trong và sau bầu cử).

13. Đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, công tác thông tin liên lạc, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử từ tỉnh đến cơ sở.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện (trước, trong và sau bầu cử).

14. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, phá hoại bầu cử hoặc lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự.

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo thực hiện (trước, trong và sau bầu cử).

III. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, theo đúng thời gian yêu cầu.

2. Các huyện uỷ, thành ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thật sự là ngày hội của toàn dân.

3. Giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương.

Nơi nhận:                                                                  T/M  BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Bí thư TWĐ (b/c),                                                                        BÍ THƯ

- Ban Tổ chức Trung ương (b/c),

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,

- Các sở, ban, ngành tỉnh,

- Các huyện uỷ, thành ủy,

đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

Nguyễn Văn Hùng